## 项目制作规划
项目制作计划
项目阶段
阶段 | 项目进程 | 描述 |  |  | 目标
还原阶段 | 基本的逻辑架构搭建 | 有骨骼系统、装备系统、武器系统，可以跟AI对战 |  |  | 1.搭建基本战斗系统，调节数值以达到stickman的还原战斗体验 2.跑通骨骼美术制作的流程与规范 3.搭建基本三大系统
对战阶段 | 接入局域网流程 | 可以组建房间进行局域网对战
拓展阶段 | 制作出十套角色装备 | 可以进行换装，AI随机出装战斗
井喷阶段 | 接入单机剧情流程 | 跑通单人剧情并且制作出各个BOSS
各阶段任务计划
阶段 | 策划任务 | 完成情况 | 程序任务 |  | 完成情况 | 美术/GUI任务 | 完成情况
还原阶段 | 1.整体框架搭建 | 已完成 | 1.骨骼系统制作 |  | 已完成 | 1.定游戏整体美术风格
| 2.骨骼系统设计 | 已完成 | 2.控制系统制作 |  | 已完成 | 2.制作一套角色骨骼
| 3.装备系统设计 | 已完成 | 3.装备系统制作 |  | 已完成 | 3.制作一套角色装备
| 4.武器系统设计 |  | 4.武器系统制作 |  |  | 4.制作三种角色武器
| 5.操作数值调节 |  | 5.伤害判定逻辑制作 |  |  | 5.制作角色个性化物品
对战阶段 | 1.基本界面流程设计 |  | 1.局域网对战功能制作 |  |  | 1.制作三套角色骨骼
| 2.对战流程设计 |  | 2.角色设置系统制作 |  |  | 2.制作三套角色装备
| 3.设计多种武器效果 |  | 3.基本游戏界面搭建 |  |  | 4.制作6种角色武器
|  |  | 4.AI对战流程跑通 |  |  | 5.制作敌方单位角色
5.新设计武器制作

## 阶段反馈
阶段反馈
阶段 | 版本时间 | 问题反馈 |  | 完成情况
还原阶段 | 2017-08-20 | 两个角色碰撞后，排斥力不够大，导致连个角色在同一时间发生多次碰撞，并且可以通过一直使用一个方向将对方逼入角落
装备掉落后，会出现卡在角色身体上的情况
头部碰撞时有时候不会造成伤害和排斥力，视觉上表现是碰撞后一定时间才跳字